Projet Collecte de données - Compte rendu n°8

| Motif / type de réunion: Réunion d'avancement | Lieu: Pariselle |
| --- | --- |
| Présents : Zhongman, Yessine, Rana, Louison Excusés: Paul, Cisco, Isidore,Jean-Baptiste,Ali | Date / heure de début / durée: 19/03 17H 1h15min |

Liste de diffusion

l’ensemble de l’équipe projet

# Ordre du jour

Discussion sur l’avancement du projet en scrapping et en IA

# Information échangées

- avancement sur le scrapping et optimisation temporelle

- présentation de l’avancement du pôle IA par Zhongman et démonstration des résultats obtenues

# Décisions

- Refaire le travail du pôle IA sur SQLite au lieu de csv

- Passer de 1000 entreprises à 7000 entreprises pour le travail de l’IA et minimiser le temps de l'exécution  agents  8 agents

- changer le code de scrapping en

- faire les entretiens individuels : Yassine/Rana/Louison/Zhongman avec Mr Mesghouni et le reste du Groupe avec Mr Benoit

- préparer une présentation d’avancement pour le DS et le client

- Amélioration de la gestion de projet

- choix d’un responsable de communication interne : Rana et un Responsable de communication externe : Louison