## ProjectTaskList
LISTE DES TACHES
[7 empty] | Budget | heures estimées | heures réelles
[7 empty] | 0 | 39 | 25
TACHE | Responsable | Priorité | début | fin | avancement |  | BUDGET | heures estimées | heures réelles | NOTES
GDP
faire la Raci macroscopique | Louison | haute | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 100% | ██████████ |  | 2 | 2
faire le gantt macro | Louison | haute | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 80% | ████████░░ |  | 2 | 2
completer Raci partie "IA de Lecture", détailler les taches rajouter autant de sous tache que necessaire et completer la raci, les C doivent être les vrais conseillers, repecter les pôles de chacun lorsque vous atribuer les R, ne pas vouloir mettre tout le monde en I, mettre Louison en A si personne d'autre n'est adapté. | Jean-Baptiste | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 1 | 2 | J'ai un peu modifié les tâches inscrites dans la RACI
completer Raci partie "Prototype du Scraper" | Isidore | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 1 | 1 | Fait par Cisco le 19/03
completer Raci partie "Système Auto-réparateur" | Yessinne | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 1 | 1 | Fait par Louison le 20/03
completer Raci partie "Finalisation" | Rana | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 1 | 1
completer Raci partie "Conformité & Cadre Légal" si necessaire | Cisco | moyenne | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 0.5 | 0.5 | Fait par Louison le 20/03
completer Raci partie "Préparation de l’environnement " | Paul | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 1 | 0.5 | Modifié par Louison le 20/03
completer Gantt partie "Conformité & Cadre Légal" si necessaire | Cisco | moyenne | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 0.5 | 0.5 | Fait par Louison le 20/03
completer Gantt partie "Préparation de l’environnement " (en bleu clair), Ajouter les sous taches que vous avez ajouté dans la RACI, ne pas hesiter à mesurer la durée si vous vous rendez compte qu'elle ne correspond pas avec vos recherches | Paul | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 1 | 0.5 | Fait par Louison le 20/03
completer Gantt partie "Prototype du Scraper" (en rouge) | Isidore | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 1 | 0.5 | Fait par Louison le 20/03
completer Gantt partie "IA de Lecture", (en rose) | Jean-Baptiste | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 1 | 1 | Fait par Louison le 20/03
completer Gantt partie "Système Auto-réparateur" ( en vert) | Yessine | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 1 | 0.5 | Fait par Louison le 20/03
completer Gantt partie "Finalisation" (en cyan) | Rana | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 100% | ██████████ |  | 1 | 1
refaire la matrice des compétences. Elle ne doit pas etre celle de nos compétences actuels mais celles des compétences que l’on va acquérir et comment, qui suit quelle formation (cf RACI) ? etc | Zhongman | moyenne | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 90% | █████████░ |  | 1.5 | 1.5 | Il faudra re verifier qui suit quelle formation une fois que la matrice RACI sera finie
preparer présentation pour la reunion avec le pilote | Louison | moyenne | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 100% | ██████████ |  | 1 | 1 | Fait par Rana le 19/03
Redaction CR reunion avec le pilote | Louison | basse | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 100% | ██████████ |  | 0.5 | 0.5
Attribuer les taches de la Raci/ Former les groupes de travail | Louison | haute | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 100% | ██████████ |  | 1 | 2.5
Redaction du WBS detaillé | Louison | haute | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 100% | ██████████ |  | 3 | 3
Redaction CR avec conseiller technique | Louison | basse | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 100% | ██████████ |  | 0.5 | 0.5
T0
T0.1.1 Étude de la jurisprudence du Web Scraping cf fichier WBS et RACI pour les détails | Paul | moyenne | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 0% | ░░░░░░░░░░
T0.1.2 Analyse des robots.txt cibles | Zhongman | moyenne | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 0% | ░░░░░░░░░░
T0.1.3 Création de la "Liste Blanche" et "Liste Noire" | Isidore | moyenne | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 0% | ░░░░░░░░░░
T0.1.4 Rédaction de la charte éthique du projet | Isidore | moyenne | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 0% | ░░░░░░░░░░
|  | moyenne |  |  | 0% | ░░░░░░░░░░
|  | moyenne |  |  | 0% | ░░░░░░░░░░
|  | moyenne |  |  | 0% | ░░░░░░░░░░
|  | moyenne |  |  | 0% | ░░░░░░░░░░
|  | moyenne |  |  | 0% | ░░░░░░░░░░
TECHNIQUE
Rappel des pôles IA : Paul, Zhongman, Jean-Baptiste, Isidore SCRAPING :Cisco, Louison ,Rana et Yessine
Faire un état de l’art : qu’est ce qui existe déjà, pourquoi on fait ce projet ? | Cisco | haute | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1.5
Faire des recherches sur comment réaliser les sous taches de la T2 IA de lecture, deposer dans le drive | Jean-Baptiste | basse | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
Faire des recherches sur comment réaliser les sous taches de la T2 IA de lecture, deposer dans le drive | Paul | basse | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
Faire des recherches sur comment réaliser les sous taches de la T2 IA de lecture, deposer dans le drive | Isidore | basse | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
Faire des recherches sur comment réaliser les sous taches de la T2 IA de lecture, deposer dans le drive | Zhongman | basse | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 20% | ██░░░░░░░░ |  | 1
Faire des recherches sur comment réaliser les sous taches de la T3 Prototype de Scrapper, deposer dans le drive | Cisco | basse | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
Faire des recherches sur comment réaliser les sous taches de la T3 Prototype de Scrapper, deposer dans le drive | Louison | basse | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
Faire des recherches sur comment réaliser les sous taches de la T3 Prototype de Scrapper, deposer dans le drive | Rana | basse | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
Faire des recherches sur comment réaliser les sous taches de la T3 Prototype de Scrapper, deposer dans le drive | Yessine | basse | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
Faire des recherches sur N8N, faire des slides pour présenter au client | ? | haute | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
Faire des recherches sur les architectures RAG faire des slides pour présenter au client | Louison | haute | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 100% | ██████████ |  | 1 | 1
Faire des recherches sur les agents Open Clow faire des slides pour présenter au client | ? | haute | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
T1
T1.1.1 Audit des capacités machine cf fichier WBS et RACI pour les détails | Jean-baptiste | haute | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
T1.1.2 Architecture de Versioning (GitHub) | Cisco | basse | 2026-04-28 | 2026-04-01 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
T1.1.3 Benchmark des bibliothèques de Scraping | Rana et Yessine | haute | 2026-05-28 | 2026-04-01 | 0% | ░░░░░░░░░░ |  | 1
T1.1.4 Déploiement de la base SQL locale | Louison | moyenne | 2026-06-28 | 2026-04-01 | 100% | ██████████ |  | 1 | 1

## ©
Project Task List Template
By Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/task-list-template.html
© 2017-2019 Vertex42 LLC
This spreadsheet, including all worksheets and associated content is a copyrighted work under the United States and other copyright laws.
Do not submit copies or modifications of this template to any website or online template gallery.
Please review the following license agreement to learn how you may or may not use this template. Thank you.
License Agreement
https://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html
Do not delete this worksheet