Audit Blanc

8 janvier

- M. Mesghouni était mécontent de l’absence de tout le monde

  - On en reparlera ultérieurement

  - Il va nous convoquer demain 9 janvier à 17h45

- Cahier des charges

  - Notre cahier des charges est mauvais

    - Il faut une “pieuvre”

      - au centre, les fonctions principales

      - autour, les contraintes

        - avec des chiffres

  - Le WBS doit être épuré

    - on peut s’inspirer de ce qu’on a fait pour le cahier des charges

  - La RACI

    - Donner un rôle à chacun

    - inclure le DS, le Pilote et le client et les consultants

  - Le Gantt

    - Il faut mettre des tâches en simultané → c’est le but du Gantt

  - Gestion de risques

    - plutôt les risques sur le déroulement du projet

    - pas de risque physique

    - criticité * fréquence = le nombre à présenter

  - Compétences

    - Plus épuré mais dans l’idée c’est OK

  - Introduction

    - Expliquer ce que fait l’entreprise

    - Préciser les données recherchées

    - Expliquer précisément le projet

  - Diaporama plus esthétique, dynamique, stylé

  - Envoyer les différents documents (notamment cahier des charges) au DS puis à l’entreprise