## Feuille 2
Tache | Date de début | Date de fin | couleur
1. Gestion de projet et Conception d'Architecture
1.1 Définition des spécifications techniques | 2025-10-13 | 2025-11-16 | 1
1.2 Plan de construction du système | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 1
1.3 Documentation technique détaillée | 2025-11-10 | 2025-12-14 | 1
1.4 Analyse des risques et plan de secours | 2025-11-24 | 2025-12-28 | 1
2.Module d'Extraction de Données
2.1 Développement du Web Scraping | 2026-01-01 | 2026-04-05 | 2
2.2 Intégration des API | 2026-01-05 | 2026-04-12 | 2
2.3 Extraction via IA Générative | 2026-01-12 | 2026-04-19 | 2
2.4 Système de planification | 2026-01-19 | 2026-04-26 | 2
3. Traitement et Normalisation des Données
3.1 Nettoyage et normalisation | 2026-03-02 | 2026-06-07 | 3
3.2 Traitement du Langage Naturel (NLP) | 2026-03-09 | 2026-06-14 | 3
3.3 Classification par Machine Learning | 2026-03-23 | 2026-06-21 | 3
3.4 Gestion de la base de données SQL | 2026-03-30 | 2026-06-28 | 3
4. Interface de Monitoring et Intégration Power BI
4.1 Développement de l'interface utilisateur | 2026-04-06 | 2026-10-25 | 4
4.2 Connecteur Power BI | 2026-04-13 | 2026-11-01 | 4
4.3 Mapping automatique des champs | 2026-04-20 | 2026-11-08 | 4
4.4 Module de gestion des erreurs | 2026-04-27 | 2026-11-15 | 4
5. Validation, Test et Déploiement
5.1 Tests unitaires et d'intégration | 2026-09-14 | 2026-12-06 | 5
5.2 Prototype fonctionnel | 2026-09-21 | 2026-12-13 | 5
5.3 Plan de déploiement | 2026-09-28 | 2026-12-20 | 5
5.4 Stratégie de maintenance | 2026-10-05 | 2026-12-27 | 5