## Feuille 1
Jalons et Tâches du WBS | Chef de projet | développeurs IA (x2) | développeurs Scraping (x3) | Data analystes (x2)
J1 : Cadrage et Conformité
1.1.1 Analyse de conformité RGPD | A | I |  | R
1.1.3 Revue CGU et AI Act | A | C |  | R
1.1.4 Définition des quotas éthiques | A |  | R | C
1.1.5 Rapport de faisabilité | R/A | C | C | C
J2 : Infrastructure et Environnement
2.1.1 Choix technologique hybride | A | C | R | I
2.1.2 Modélisation du schéma | A | I | R | C
2.2.1 Installation de la Stack IA | A | R | C
2.3.1-2.3.3 Déploiement et Cloud | A |  | R
J3 : Moteur de Collecte IA
3.1.1 Identification des sélecteurs | A |  | R
3.1.2 Design de Prompts d'extraction | A | R | C
3.1.3 Validation des échantillons | A | I | C | R
3.2.1-3.2.3 Développement des Scrapers | A | R | R
3.3.1-3.3.2 Fiabilisation du système | A |  | R | I
J4 : Enrichissement et Livraison
4.1.1 Déduplication sémantique | A | R |  | C
4.1.2-4.1.3 Normalisation et Correction | A | R |  | R
4.2.1-4.2.3 Enrichissement et Classification | A | C |  | R
4.3.2-4.3.3 Export et Dashboard | A |  | I | R
J5 : Contrôle Qualité
5.1.1 Tests unitaires et d'intégration | A | R | R
5.1.2 Évaluation de la précision IA | A | C |  | R
5.2.1-5.2.2 Monitoring et Audit de fraîcheur | A |  | I | R
J6 : Déploiement et Maintenance
6.1.1-6.1.3 Mise en production | A | I | R | I
6.2.1-6.2.2 Documentation et Manuels | A | R | R | R
6.3.1 Veille technologique | A | C | R | I