## Feuil1
| Libellé de la tâche | Chef Projet | Resp. Data Eng | Data Eng 2 | Resp. Scrap | Dev Scrap 2 | Dev Scrap 3 | Resp. IA | Dev IA 2 | Dev IA 3 | Dir. Scient. | Client | Pilote Projet | Cons. Ext.
1 | Gestion de Projet et Conception | A | C | I | C | I | I | C | I | I | C | I | C | C
1.1 | Déf. spécifications techniques | R | C | I | C | I | I | C | I | I | A | C | I | C
1.1.1 | Identification indicateurs et sources | R | C | I | C | I | I | C | I | I | A | C | I | C
1.1.2 | Déf. fréquences rafraîchissement | R | I | I | I | I | I | I | I | I | A | C | I | I
1.1.3 | Cadre de conformité | R | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | C | C
1.2 | Architecture Système | C | A | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | C
1.2.1 | Sélection Stack (Python, SQL) | C | A | R | C | I | I | C | I | I | C | I | I | C
1.2.2 | Modélisation BDD relationnelle | I | A | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I
1.2.3 | Design flux de données (ETL) | I | A | R | C | I | I | I | I | I | C | I | I | I
1.3 | Plan de construction système | A | R | I | R | I | I | R | I | I | I | I | C | I
1.3.1 | Configuration versioning (Git) | bar: R R R R C C I I A to C C I C C C I I I
1.3.2 | Backlog et jalons | A | R | I | R | I | I | R | I | I | I | I | C | I
2 | Module Extraction Données | A | C | I | R | R | R | C | I | I | I | I | I | I
2.1 | Développement Web Scraping | I | C | I | A | R | R | I | I | I | I | I | I | C
2.1.1 | Déf. spécifications techniques | I | C | I | A | R | R | I | I | I | C | I | I | C
2.1.2 | Plan de construction système | I | I | I | A | R | R | I | I | I | I | I | I | I
2.1.3 | Plan de construction système | I | I | I | A | R | R | I | I | I | I | I | I | I
2.2 | Intégration API | I | A | R | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I
2.2.1 | Authentification Oauth | I | A | R | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I
2.2.2 | Gestion Rate Limiting / Quotas | I | A | R | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I
2.3 | IA d'Extraction | I | I | I | I | I | I | A | R | R | C | I | I | C
2.3.1 | Prompt Engineering | I | I | I | I | I | I | A | R | R | C | I | I | C
2.3.2 | Validation qualité extraction | I | C | I | C | I | I | A | R | R | C | I | I | I
2.4 | Gestion base de données SQL | I | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
3 | Traitement et Normalisation | A | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
3.1 | Nettoyage et Normalisation | I | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
3.1.1 | Algorithmes dédoublonnage | I | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
3.1.2 | Standardisation formats | I | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
3.1.3 | Plan de construction système | I | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
3.2 | Analyse Textuelle | I | I | I | I | I | I | A | R | R | C | I | I | C
3.2.1 | Classification par secteur | I | I | I | I | I | I | A | R | R | C | I | I | I
3.2.2 | Sentiment et scoring | I | I | I | I | I | I | A | R | R | C | I | I | C
3.3 | Chargement SQL et Logging | I | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
3.3.1 | Procédures de chargement SQL | I | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
3.3.2 | Logging erreurs traitement | I | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
4 | Monitoring et Power BI | A | C | R | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I
4.1 | Développement Interface UI | R | C | R | C | I | I | I | I | I | I | C | I | I
4.1.1 | Dashboard monitoring scrapers | R | C | R | C | R | R | I | I | I | I | I | I | I
4.1.2 | Interface config. Cibles | R | C | R | C | I | I | I | I | I | I | C | I | I
4.2 | Connecteur Power BI | C | A | R | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I
4.2.1 | Vues SQL optimisées | I | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
4.2.2 | Mesures DAX complexes | I | C | R | I | I | I | I | I | I | I | A | I | C
4.3 | Rapports et Alertes | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | C | I
4.3.1 | Design rapports interactifs | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | C | I
4.3.2 | Système alertes mail/push | R | I | R | I | I | I | I | I | I | I | A | C | I
4.4 | Module gestion des erreurs | I | A | R | C | R | R | C | R | R | I | I | I | I
5 | Tests et Maintenance | A | C | R | C | R | R | C | R | R | C | R | I | C
5.1 | Tests unitaires / intégration | I | A | R | A | R | R | A | R | R | I | I | I | I
5.1.1 | Couverture tests unitaires | I | A | R | A | R | R | A | R | R | I | I | I | I
5.1.2 | Vérification interfaces | I | A | R | A | R | R | A | R | R | I | I | I | I
5.2 | Prototype fonctionnel | R | C | I | C | I | I | C | I | I | C | A | C | C
5.2.1 | Tests montée en charge | R | A | R | C | R | R | I | I | I | I | I | C | I
5.2.2 | Audit précision données | C | C | I | C | I | I | C | I | I | R | A | C | C
5.2.3 | Test Acceptation Utilisateur | R | I | I | I | I | I | I | I | I | C | A | C | I
5.3 | Stratégie de maintenance | C | A | R | C | R | R | C | R | R | I | I | I | I
5.3.1 | Monitoring et Supervision | I | A | R | C | R | R | C | R | R | I | I | I | I
5.3.2 | Maintenance Corrective | I | A | R | C | R | R | C | R | R | I | I | I | I