PROJET CENTRALE LILLE — PÔLE DATA

WBS DATA
Work Breakdown Structure — Pôle Data

| Responsables | Rana, Yessine (Pôle Data) |
| --- | --- |

# 1. Périmètre corrigé du pôle Data

Ce que nous FAISONS : Recevoir, intégrer, analyser (EDA), modéliser, visualiser (dashboard Power BI), automatiser (pipeline), surveiller (monitoring), tester et documenter.

Correspondance avec la matrice RACI :

- L1 Réception → T5.1 RACI (Rana C + Yessine C)

- L2 WBS & Structuration → Livrable semaine S1, supervisé par Louison

- L3 Analyse EDA → préparation interne alimentant L4 et L5

- L4 Dashboard Power BI → T5.2 RACI (Rana R + Yessine R)

- L5 Pipeline & Monitoring → T5.3 Yessine R + T5.4 Rana R

- L6 Tests & Clôture → T5.5 Rana R + Yessine R | T5.6 Informés

# 2. Structure générale — Récapitulatif

# 3. Description détaillée des lots

## L1 — Réception & Intégration des Données

Réception des données transmises par le pôle Scrapping, vérification de leur format et intégration dans l'environnement Data. Le pôle Data ne collecte pas et ne nettoie pas les données brutes — c'est le rôle du pôle Scrapping (T4.3 RACI).

Lien RACI : T5.1 RACI — Rana C + Yessine C (Consultés pour définir nos besoins)

| ID | Sous-lot | Durée | Eff. | Outils | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL1.1 | Réception et vérification du format des données | 2j | 2 pers. | Python (pandas), Jupyter | Données reçues dans le bon format, schéma validé, aucune erreur de chargement |
| SL1.2 | Intégration dans l'environnement Data | 3j | 2 pers. | Python, Git, base de données | Données accessibles pour l'analyse, pipeline entrant fonctionnel |
| SL1.3 | Dictionnaire des données reçues | 2j | 1 pers. | Word, Excel | Toutes les variables documentées, validé par l'équipe |

## L2 — WBS & Structuration du Pôle Data

Définition de l'arborescence WBS, rédaction du fichier structuré des lots/sous-lots et du dictionnaire des termes techniques pour le reste de l'équipe.

Lien RACI : Livrable semaine S1 — supervisé par Louison

| ID | Sous-lot | Durée | Eff. | Outils | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL2.1 | Définition de l'arborescence WBS Data | 2j | 2 pers. | Miro, Excel, Word | Arborescence validée par l'équipe |
| SL2.2 | Rédaction du fichier texte WBS structuré | 2j | 1 pers. | Word, Markdown, Git | Tous les lots/sous-lots présents avec infos requises |
| SL2.3 | Dictionnaire des termes techniques pour l'équipe | 2j | 1 pers. | Word, SharePoint | ≥ 20 termes définis, compris par 2 membres non-Data |

## L3 — Analyse & Exploration des Données (EDA)

Analyse exploratoire des données reçues : compréhension de leur structure, identification des patterns, des variables clés et modélisation statistique/prédictive. Réalisée sur les données déjà intégrées.

Lien RACI : Préparation interne → alimente L4 (T5.2) et L5 (T5.4)

| ID | Sous-lot | Durée | Eff. | Outils | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL3.1 | Analyse exploratoire (EDA) | 4j | 2 pers. | Python (matplotlib, seaborn, ydata-profiling), Jupyter | Rapport EDA complet avec visualisations, revue pair réalisée |
| SL3.2 | Identification des KPIs et variables clés | 2j | 2 pers. | Python, pandas | Liste des KPIs validée par Louison, matrice de corrélation produite |
| SL3.3 | Modélisation statistique et prédictive | 4j | 2 pers. | Python (sklearn, XGBoost, SHAP, MLflow) | Modèle évalué avec métriques, rapport SHAP produit, résultats documentés |

## L4 — Dashboard Power BI — Visualisation

Conception et développement du Dashboard Power BI. Livrable principal du pôle Data, directement lié à T5.2 de la matrice RACI (Rana Responsible + Yessine Responsible).

Lien RACI : T5.2 RACI — Rana R + Yessine R (Responsible — cœur du pôle Data)

| ID | Sous-lot | Durée | Eff. | Outils | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL4.1 | Conception de la structure du Dashboard | 2j | 2 pers. | Power BI Desktop, Miro | Maquette validée par Louison, ≥ 5 KPIs identifiés |
| SL4.2 | Développement des rapports et visualisations | 4j | 2 pers. | Power BI Desktop, DAX, Power Query | Dashboard fonctionnel, données mises à jour automatiquement |
| SL4.3 | Validation et livraison du Dashboard | 2j | 2 pers. | Power BI Desktop | Validé par Louison, compris par un non-Data en < 15 min |

## L5 — Pipeline Automatisé & Interface de Monitoring

Automatisation de la chaîne réception → analyse → dashboard (T5.4 — Rana R) et interface de surveillance en temps réel de l'état du système (T5.3 — Yessine R).

Lien RACI : T5.3 RACI Yessine R (Monitoring) + T5.4 RACI Rana R (Pipeline)

| ID | Sous-lot | Durée | Eff. | Outils | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL5.1 | Automatisation du pipeline Data (T5.4) | 4j | 1 pers. | Python, scripts automatisés, Git | Pipeline tourne sans intervention, alertes en cas d'erreur — Rana R |
| SL5.2 | Interface de Monitoring en temps réel (T5.3) | 3j | 1 pers. | Streamlit, Python | Interface affiche l'état du système en temps réel — Yessine R |
| SL5.3 | Connexion Pipeline ↔ Dashboard Power BI | 2j | 2 pers. | Python, Power BI | Dashboard se met à jour automatiquement quand le pipeline tourne |

## L6 — Documentation, Tests Finaux & Clôture

Documentation technique complète, tests finaux de bout en bout (T5.5 — Rana R + Yessine R) et clôture du projet (T5.6).

Lien RACI : T5.5 RACI Rana R + Yessine R | T5.6 RACI — Informés

| ID | Sous-lot | Durée | Eff. | Outils | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL6.1 | Documentation technique du code | 3j | 1 pers. | Git, docstrings Python, Sphinx | 100% des fonctions documentées, README complet |
| SL6.2 | Tests finaux bout en bout (T5.5) | 3j | 2 pers. | Python, Power BI, Streamlit | Données → pipeline → dashboard OK, rapport de tests produit — Rana R + Yessine R |
| SL6.3 | Guide utilisateur et clôture (T5.6) | 2j | 2 pers. | Word, PowerPoint | Guide compris par non-Data, livrables déposés sur le Drive |

# 4. Formations nécessaires

| Formation | Outil | Pers. | Durée | Objectif et lien avec les lots |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⭐ Microsoft Learn – PL-300 / Power BI | Power BI, DAX, Power Query | 2 | 16-24h | PRIORITAIRE — Couvre directement L4 (dashboard T5.2) et L5 (pipeline T5.4). Gratuit. |
| DataCamp – Python Data Science | pandas, sklearn, seaborn | 2 | 20h | EDA (L3), modélisation (L3.3), pipeline (L5.1) |
| OpenClassrooms – Librairies Python | pandas, NumPy, Matplotlib | 2 | 10h | Remise à niveau rapide pour L3 et L5. Gratuit. |
| Git & GitHub collaboratif | Git, GitHub | 2 | 4h | Versionnage pour tous les lots. Gratuit. |

# 5. Planning synthétique — Cohérent avec la RACI

| ID | Lot | Durée | Début | Fin | Dépendances | RACI | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Réception & Intégration | 7j | S1 | S2 | Pôle Scrapping → nous | T5.1 C | v2 |
| L2 | WBS & Structuration | 6j | S1 | S2 | — | Livrable S1 | v2 |
| L3 | Analyse & EDA | 10j | S2 | S4 | L1 | Interne | v2 |
| L4 | Dashboard Power BI | 8j | S4 | S6 | L3 | T5.2 R | v2 |
| L5 | Pipeline & Monitoring | 9j | S4 | S7 | L3, L4 | T5.3+T5.4 R | v2 |
| L6 | Tests & Clôture | 8j | S6 | S8 | L4, L5 | T5.5 R | v2 |

# 6. Dictionnaire des termes techniques

Destiné aux membres de l'équipe n'appartenant pas au pôle Data.

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| EDA | Exploratory Data Analysis — Analyse exploratoire des données reçues pour comprendre leur structure et distributions. |
| Pipeline | Chaîne automatisée : réception données → analyse → mise à jour dashboard. Tourne sans intervention manuelle. |
| Dashboard | Tableau de bord interactif (Power BI) affichant les KPIs et résultats de l'analyse. |
| KPI | Key Performance Indicator — Indicateur clé choisi pour mesurer une performance dans les données. |
| DAX | Data Analysis Expressions — Langage de formules Power BI pour créer des calculs et mesures. |
| Power Query | Outil Power BI pour transformer et préparer les données avant visualisation. |
| Monitoring | Surveillance en temps réel de l'état du pipeline : données qui arrivent bien, erreurs, volume traité. |
| SHAP | Méthode pour expliquer les prédictions d'un modèle IA : quelle variable a le plus d'impact. |
| Modèle prédictif | Algorithme entraîné sur les données pour prédire une valeur future ou classer une observation. |
| Pôle Scrapping | Autre pôle du projet chargé de collecter et nettoyer les données brutes. Nous recevons leurs données. |
| RACI | Matrice : Responsible (fait), Accountable (responsable), Consulted (consulté), Informed (informé). |
| Streamlit | Bibliothèque Python pour créer des interfaces web de monitoring et de partage de résultats. |
| ydata-profiling | Bibliothèque Python générant un rapport EDA complet automatiquement en une ligne de code. |
| Git / GitHub | Versionnage du code, collaboration, branches, historique des modifications. |
| sklearn / XGBoost | Bibliothèques Python pour créer des modèles de Machine Learning prédictifs. |
| MLflow | Outil de suivi des expériences ML : paramètres, métriques, versionnage des modèles. |
| Cross-validation | Évaluation d'un modèle sur plusieurs découpages des données pour des métriques robustes. |
| Feature | Variable d'entrée utilisée par un modèle IA pour faire ses prédictions. |
| Baseline | Version de référence validée des données, point de comparaison pour les évolutions. |
| WBS | Work Breakdown Structure — Décomposition structurée des travaux en lots et sous-lots. |

WBS DATA v2 — Rana & Yessine — Pôle Data — Centrale Lille — Mars 2026 — Louison