## Feuil1
WBS | Libellé de la tâche | Louison | Yessine | Rana | Cisco | Jean-Baptiste | Zhongman | Paul | Isidore | Ali | Dir. Scient. | Pilote | Conseillers GDP | Conseillers Scientifique | Client
Gestion de Projet
| Mise à jour du planning Gantt | R | I | I | I | I | I | I | I |  | I | I |  |  | I
| Animation des réunions d'équipe | R
| Suivi de l'avancement (To-Do List) | R
| Gestion de la relation client | R
| communications aux Pilotes/DS | R | I | I | I | I | I | I | I
| Gestion des échanges externes | R
| Gestion du drive | R
| Rédaction du rapport final |  | R | R | R | R | R | R | R
| verification respect du cahier des charges | R | [8 empty] | C | C
| Suivi du Capital Temps | R | [9 empty] | I
| Gestion des strategies techniques | R | [8 empty] | C |  |  | C | I
T0 | Conformité & Cadre Légal
T0.1 | Audit légal & éthique
T0.1.1 | Étude de la jurisprudence du Web Scraping | A | [5 empty] | R | I
T0.1.2 | Analyse des robots.txt cibles |  | A |  |  |  | R |  | I
T0.1.3 | Création de la "Liste Blanche" et "Liste Noire" |  |  | A |  |  |  |  | R
T0.1.4 | Rédaction de la charte éthique du projet |  | I | I | A | I | I | I | R | [5 empty] | I
T1 | Préparation de l’environnement
T1.1.1 | Audit des capacités machine |  |  |  |  | A
T1.1.2 | Architecture de Versioning (GitHub) |  | I | I | R | I | A | I | I
T1.1.3 | Benchmark des bibliothèques de Scraping |  | R | R |  |  |  | A
T1.1.4 | Déploiement de la base SQL locale | R | [6 empty] | A
T2 | IA de Lecture | [8 empty] | C | C | C | C
T2.0 | [FORMATION] | [8 empty] | C | C | C | C
T2.0.1 | Formation IA |  |  |  |  | R | R | R | R | A | C | C | C | C
T2.1 | Sélection et Benchmark de l'IA | [8 empty] | C | C | C | C
T2.1.1 | Veille et présélection des modèles LLM locaux | A |  |  |  | R |  |  |  | R | C | C | C
T2.1.2 | Test de compatibilité matérielle |  | A |  |  |  | R |  |  | R | C | C | C
T2.1.3 | Benchmark de performance |  |  | A |  |  | R |  |  | R | C | C | C
T2.1.4 | Évaluation de la pertinence "Zero-Shot" |  |  |  | A |  | R |  |  | R | C | C | C
T2.1.5 | Analyse du compromis Précision/Poids |  |  |  |  | A |  |  |  | R | C | C | C
T2.1.6 | Rédaction de la note de choix technique | I |  |  |  | R | A | I | I | R | C | C | C |  | I
T2.2 | Description précise des paramètres de sortie | bar: R to C
T2.2.1 | Inventaire exhaustif des champs | [13 empty] | C | bar: I; R to C
T2.2.2 | Rédaction du dictionnaire des contraintes | [6 empty] | R | A | C | C | C | C
T2.2.3 | Modélisation JSON | I |  |  |  |  | I | I | R | A | C | C | C
T2.3 | Préparation du dataset | bar: R to C
T2.3.1 | Préparation d'exemples | A | bar: I to C
T2.3.2 | Gestion des cas limite |  | A | bar: I to C
T2.3.3 | Anonymisation et Sécurité | I |  | A | bar: I; R to C
T2.4 | Entraînement de l'IA | bar: R to C
T2.4.1 | Configuration de l'environnement local |  |  |  | A | bar: R; R to C
T2.4.2 | Itérations de Prompting |  |  |  |  | A | R |  |  | C | C | C | C
T2.4.3 | Gestion de la "Fenêtre de Contexte" | I |  |  |  |  | A | R |  | C | C | C | C
T2.5 | Processus de validation | bar: R to C
T2.5.1 | Test de montée en charge | [6 empty] | A | R | C | C | C | C
T2.5.2 | Calcul du taux de succès | bar: I to C
T2.5.3 | Analyse des erreurs | I |  |  |  |  | I | I | R | A | C | C | C
T3 | Prototype du Scraper | bar: C to C
T3.0 | [FORMATION] scraping | bar: C to C
T3.0.1 | formation Scraping | A | R | R | R | [8 empty] | C | bar: C to C
T3.1 | Robot Scraper | bar: C to C
T3.1.1 | Analyse des sources et définition de la stratégie |  | A | R | I | bar: C to C
T3.1.2 | choix de l'architecture du robot |  | R | A | I | bar: C to C
T3.1.3 | développement du moteur d'extraction | R | R | R | A | bar: C to C
T3.1.4 | Traitement des données extraites |  |  |  | R | bar: R; C to C
T3.2 | Apprentissage Robot Scraper | bar: C to C
T3.2.1 | Module de détection de changement de structure |  | R | bar: A; C to C
T3.2.2 | Feedback Loop pour l'auto-réparation | bar: C to C
T3.2.3 | Optimisation des performances | [12 empty] | C | bar: C to C
T4 | Système Auto-réparateur | bar: R to C
T4.1 | Ingénierie de Prompt | bar: R to C
T4.1.1 | Veille technique |  |  |  |  | R | I | A |  | C | C | C | C
T4.1.2 | Création du Dataset de test | [5 empty] | R | I | A | A | C | C | C
T4.1.3 | Optimisation du "System Prompt" | [5 empty] | I | R |  | A | C | C | C
T4.2 | Connexion IA/Robot | bar: R to C
T4.2.1 | Module de détection d'échec | A | [5 empty] | I | R | C | C | C | C
T4.2.2 | Pipeline d'envoi HTML | I | A |  |  |  |  | R | I | C | C | C | C
T4.2.3 | Parseur de réponse IA |  |  | A |  |  |  | I | R | C | C | C | C
T4.2.4 | Module d'injection dynamique |  |  |  | A |  |  | R | I | C | C | C | C
T4.3 | Module de Nettoyage | bar: R to C
T4.3.1 | Scripts de nettoyage Regex |  |  |  |  | A | R |  |  | C | C | C | C
T4.3.2 | Standardisation des formats | bar: A; R to C
T4.3.3 | Dédoublonnage et Intégrité |  |  |  |  | R | I | A |  | C | C | C | C
T5 | Finalisation
T5.1 | formation data | R | R | R | R | [8 empty] | C | bar: I
T5.2 | Conception du Dashboard Power BI
T5.2.1 | Conception de la structure du Dashboard |  |  |  | R | bar: R to C
T5.2.2 | Developpement des rapports et visualisations Power BI | A |  |  | R
T5.2.3 | Connexion donnees → Power BI (Power Query) |  | A |  | R
T5.2.4 | Ecriture des formules DAX et indicateurs calcules | R |  | A | I
T5.2.5 | Validation et livraison du Dashboard |  | I | I | A | [9 empty] | C | bar: C
T5.3 | Interface de Pilotage (Monitoring)
T5.3.1 | Conception de l'interface de monitoring |  | R | bar: R
T5.3.2 | Developpement de la page Streamlit |  | R | bar: A
T5.3.3 | Lecture des logs du pipeline en temps reel | R | I | bar: I
T5.3.4 | Affichage des alertes et indicateurs visuels |  | R | I | I | bar: I
T5.4 | Automatisation des flux (Pipeline)
T5.4.1 | Ecriture du script Python principal du pipeline |  |  | R | bar: R
T5.4.2 | Integration des etapes : reception → analyse → MAJ | A |  | R
T5.4.3 | Gestion des erreurs et fichiers de logs |  | A | R
T5.4.4 | Automatisation et planification des executions | R | I | A | I
T5.5 | Test final
T5.5.1 | Simulation donnees : test pipeline bout en bout |  | R | R | A
T5.5.2 | Verification affichage Dashboard apres pipeline |  |  |  | R | bar: R
T5.5.3 | Verification interface monitoring pendant tests | bar: A to I
T5.5.4 | Redaction du rapport de tests finaux |  | I | I | I | I | R | A | I |  | I |  |  | C
T5.6 | Clôture & Transfert
T5.6.1 | Depot des livrables sur le Drive projet | R | I | I | I | [9 empty] | I | bar: R to I; C
T5.6.2 | Redaction du guide utilisateur |  |  |  |  | R: R; R: A; C: I |  | I